<项目名称>

软件项目计划

版本 <1.0>

修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| <日/月/年> | <x.x> | <详细信息> | <姓名> |
| 2026-06-10 | 1.0 | 初始版本，项目启动。 1. 完成项目骨架搭建：前端 React 19 + TypeScript + Vite 脚手架、后端 Spring Boot 3.5 + Java 17 + PostGIS 项目结构。 2. 约定 A/B/C 三位成员的团队职责边界与 API 数据契约（PR #1）。 3. 交付后端 PostGIS API 基线，包含 7 个 REST 端点（reports/heatmap/routes/commutes）（PR #4）。 4. 交付前端 MapSurface 地图基础组件（PR #5）。 5. 建立 Git Flow 分支模型（main/develop/feature/fix）和 Conventional Commits 提交规范。 | 全体 |
| 2026-06-14 | 1.1 | v1.0.0 正式发布版本。本版本完成核心功能闭环，主要变更： 1. 前端：MapSurface 集成（300ms 防抖 + AbortController）、双路线叠加渲染与对比面板、长按地图 emoji 反馈、七日通勤趋势面板与次日建议（PR #8/#11/#13）。 2. 后端：Mock 路线对比返回独立的 fastest/leastStressful ID；PostgreSQL 可空数值列 JDBC 映射修复；非有限坐标/无效 bbox/无效时区返回 400 响应。 3. CI/CD：新增 Frontend CI（TypeScript 编译 + Vitest）和 Backend CI（Maven verify + JUnit）两条流水线（PR #9）。 4. 测试：Playwright E2E 集成测试覆盖完整地图用户流程（PR #12）。 5. 文档：Swagger/OpenAPI 自动生成接口文档、README 快速启动指南。 6. 发布 v1.0.0 Release（PR #16/#18），合并到 main 分支。 | 全体 |
| 2026-07-01 | 2.0 | v1.1.0 发布后的全面更新，涵盖校园版改造、跨平台支持和多轮 Bug 修复，主要变更： 【校园版与页面流程】 • 欢迎页 + 三阶段页面流程（欢迎→路线预览→地图）（PR #23）。 • 起终点双列表选择器（CAMPUS_POINTS 5 个校园地标）+ 动态 Mock 路线生成（正弦扰动算法，3 条路线变体）。 • 校园地图边界约束与固定端点标记（PR #26）。 • 校园 Demo 数据迁移与跨平台 CORS 配置（PR #25）。 【跨平台】 • Capacitor 8 Android 集成 + Windows PWA 支持（PR #24）。 • Android Release 签名构建 + 版本号检查 + 模拟器 E2E 冒烟（PR #32/#39/#40/#43）。 【后端改进】 • MockRouteProvider 曲线路径生成（正弦波 + 抛物线包络，16 个路径点）+ Provider 日志增强（PR #49）。 • 生产环境 HTTPS 部署指南与安全配置文档（PR #42）。 【Bug 修复】 • Android API "Unexpected token <" 非 JSON 响应处理 + CI 注入 VITE_API_BASE_URL（PR #48）。 • 离线热力图 fallback + WAYPOINTS 校园点位多用例测试适配（PR #51）。 • APK 加载卡住修复 — 移除不可达默认 API URL + fetch 超时（PR #52）。 • 后端未配置时快速报错（PR #53）。 【CI/CD】新增 Full-stack E2E、Android Build、Android APK Verification、E2E CI 共 4 条流水线，总计 6 条。Action 版本升级、lint 错误吞并修复（PR #41）。 【发布】v1.1.0 Release（PR #44），共合并 28 个 PR（#23~#51）。 | 全体 |

目录

1.	简介	4

1.1	目的	4

1.2	范围	4

1.3	定义、首字母缩写词和缩略语	4

1.4	参考资料	4

2.	项目概述	4

2.1	项目的目的、规模和目标	4

2.2	假设与约束	4

2.3	项目的可交付成果	4

3.	项目组织	4

4.	项目计划	4

4.1	风险分析	4

4.2	方法和工具	5

4.3	开发计划	5

4.4	质量保证计划	5

4.5	项目沟通计划	5

4.6	培训计划	5

5.	附录	5

软件项目计划

简介

目的

帮助用户在选择通勤路线时，不仅考虑"最快"，还能考虑"最不心累"。系统通过聚合用户对噪音、拥挤、暴晒、异味等通勤体验的反馈，生成情绪热力图，并对候选路线重新计算"心累指数"。

范围

本计划覆盖"校园通勤情绪地图"系统的全部开发工作，包括前端 React Web 应用、Android 移动应用、Spring Boot 后端 API、PostGIS 空间数据库、CI/CD 流水线以及跨平台

定义、首字母缩写词和缩略语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| AMap / 高德 | 高德地图 JS API 2.0 和 Web Service API，提供地图渲染和路线规划 |
| PostGIS | PostgreSQL 的空间扩展，用于存储和查询地理空间数据 |
| Haversine | 用于计算两个经纬度点之间球面距离的公式 |
| CI/CD | 持续集成/持续交付，本项目使用 GitHub Actions |
| PWA | Progressive Web App，渐进式 Web 应用 |
| Capacitor | Ionic 的跨平台原生运行时，用于将 Web 应用打包为 Android APK |
| Mock | 模拟数据，在无高德 Key 或无数据库时用于演示和测试 |
| PR | Pull Request，代码合并请求，需至少一人评审 |
| GeoPoint | 地理坐标点，包含经度(longitude)和纬度(latitude) |
| E2E | End-to-End，端到端测试 |

参考资料

| 文档 | 说明 |
| --- | --- |
| README.md | 项目说明、技术栈、快速启动指南 |
| CHANGELOG.md | 版本变更记录 |
| docs/团队协作与接口约定.md | 团队职责边界、组件 Props、API 数据格式 |
| Rational Unified Process | IBM RUP 软件项目计划模板 |
| GitHub 仓库 | https://github.com/HCXXWDG/SoftwareProject |

项目概述

项目的目的、规模和目标

目的：构建一个将"通勤是否心累"纳入路线决策的 Web/移动应用。系统通过用户反馈聚合情绪热力图，并对候选路线计算心累指数，提供"最快"与"少心累"双路线对比。

规模：

• 前端：React 19 + TypeScript + Vite + 高德 JS API 2.0，包含地图交互、路线渲染、热力图可视化、趋势面板

• 后端：Spring Boot 3.5 + Java 17 + JDBC + Flyway，提供 7 个 REST API 端点

• 数据库：PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4，支持空间查询和热力图缓存

• 移动端：Capacitor 8 打包 Android APK + Windows PWA 支持

• CI/CD：6 条 GitHub Actions 流水线（Frontend CI、Backend CI、E2E CI、Full-stack E2E、Android Build、Android APK Verification）

目标：

• v1.0.0（2026-06-14 已发布）：完成核心架构、后端 API、前端地图交互、CI 流水线

• v1.1.0（2026-06-30 已发布）：校园版改造、跨平台支持（Android/PWA）、E2E 测试覆盖

假设与约束

假设：

• 团队成员均具备 Git 基本操作能力和一定的前端/后端开发经验

• GitHub 作为唯一的代码托管和协作平台

约束：

• 人员约束：3 名成员（A/B/C），各自有明确职责边界

• 技术约束：高德 JS API 需要 API Key，未配置时回退 Mock 模式

• 预算约束：零预算，使用免费工具和服务（GitHub Free、高德个人开发者 Key）

• 设备约束：Android 测试设备有限，依赖模拟器 CI 和 PWA 替代验证

项目的可交付成果

| 成果类型 | 内容 | 交付日期 |
| --- | --- | --- |
| 源代码 | 前端 React 应用 + 后端 Spring Boot API + 数据库迁移脚本 | 持续交付 |
| Android APK | 通过 Capacitor 8 打包的 Android 安装包 | v1.1.0 (2026.06.30) |
| PWA | 支持 Windows 安装的 Progressive Web App | v1.1.0 (2026.06.30) |
| CI/CD 流水线 | 6 条 GitHub Actions 自动化流水线 | v1.0.0 起持续完善 |
| 测试套件 | JUnit/Mockito 单元测试 + Vitest 前端测试 + Playwright E2E | 持续交付 |
| API 文档 | Swagger UI 自动生成 + 接口约定文档 | v1.0.0 (2026.6.14） |
| 项目文档 | README、CHANGELOG、团队协作约定、软件项目计划 | v1.0.0 起持续完善 |
| 部署指南 | 生产环境 HTTPS 部署与安全配置文档 | v1.1.0(2026.6.30） |

项目组织

项目采用 3 人团队协作，基于 Git Flow 分支模型和 GitHub Pull Request 评审机制。每位成员有明确的职责边界：

| 角色 | 成员 (GitHub) | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| Member A（前端/移动端） | 谢大睿 | React 前端开发、Capacitor Android 打包、PWA 适配、地图交互、起终点选择器、趋势面板、Android 安全加固 |
| Member B（后端/数据） | 徐砺铭 | Spring Boot 后端 API、PostGIS 数据库、MockRouteProvider 曲线路径生成、高德 API 集成、生产环境部署文档、CORS 配置 |
| Member C（集成/测试/CI） | 李天乐 | CI/CD 流水线搭建、E2E 测试、前端地图组件（MapSurface）、Android Build CI、热力图可视化、路线对比渲染、API 错误处理、版本发布管理 |

协作规则：

• 所有修改通过 Pull Request 合并到 develop，至少由一名非作者成员评审

• 阶段版本测试通过后，再由 develop 合并到 main 发布

• 提交信息采用 Conventional Commits 格式（feat/fix/docs/test/refactor/ci/chore）

• 一个分支只完成一个明确任务，不直接在 main 或 develop 上编写功能

项目计划

| 优先级 | 风险名称 | 风险描述 | 风险缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高德 API Key 不可用 | 高德 JS API 或 Web Service Key 过期/限额/网络不通，导致地图无法渲染或路线规划失败 | 设计完整的 Mock 降级链路：前端 generateMockRoutes + 后端 MockRouteProvider，演示模式下无需 Key 即可完成全流程 |
| 2 | CI/CD 流水线不稳定 | GitHub Actions runner 资源不足、Android 模拟器超时、网络问题导致 CI 偶发失败 | 设置合理的超时、重试机制；Android APK Verification 仅做静态检查而非运行；使用 Testcontainers 替代依赖外部服务 |
| 3 | 团队成员进度不同步 | 3 人团队各自进度差异可能导致集成冲突或阻塞依赖 | 每个功能通过独立 PR 合并；约定接口契约文档；使用 Mock 数据解耦前后端开发；定期同步 develop 分支 |
| 4 | Android 兼容性问题 | Capacitor WebView 在不同 Android 版本/设备上表现差异大，PWA Service Worker 缓存问题 | Android Build CI + APK Verification 自动检查；PWA NetworkOnly 策略避免缓存问题；限定 minSdkVersion 控制兼容范围 |

方法和工具

开发方法：敏捷迭代开发（Agile Iterative Development），以 1-2 周为一个迭代周期，每个迭代交付可运行的增量版本。

| 类别 | 工具/技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 19 + TypeScript + Vite | 现代 Web 开发技术栈 |
| 地图服务 | 高德 JS API 2.0 | 地图渲染、路线规划、地理编码 |
| 后端框架 | Spring Boot 3.5 + Java 17 | REST API 服务 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 | 空间数据存储与查询 |
| 数据库迁移 | Flyway | Schema 版本管理与自动迁移 |
| 容器化 | Docker + Docker Compose | 生产环境部署 |
| 移动端 | Capacitor 8 | Web 应用打包为 Android APK |
| PWA | Service Worker + vite-plugin-pwa | Windows 桌面安装支持 |
| 单元测试 | JUnit + Mockito（后端）/ Vitest（前端） | 代码级测试 |
| E2E 测试 | Playwright | 端到端集成测试 |
| CI/CD | GitHub Actions | 6 条自动化流水线 |
| 版本管理 | Git + GitHub | Git Flow 分支模型 |
| 代码评审 | GitHub Pull Request | 至少 1 人评审 |
| API 文档 | Swagger/OpenAPI | 自动生成 API 文档 |
| IDE | VS Code / IntelliJ IDEA | 开发环境 |
| 项目管理 | GitHub Issues | 任务跟踪与 Bug 管理 |

开发计划

| 迭代名称 | 起止时间 | 所缓解的风险 | 需完成的任务 | 需提交的成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迭代 1：架构基线与 v1.0.0 | 2026-06-10 ~ 2026-06-14 | 风险 3（进度不同步） | • 搭建项目骨架（前端/后端/数据库） • 后端 PostGIS API（7 个端点） • 前端 React 脚手架 + MapSurface • 路线对比 + 热力图核心功能 • Backend/Frontend CI 流水线 • Mock 降级链路 • v1.0.0 发布 | • 可运行的前后端应用 • Swagger API 文档 • CI 流水线 • v1.0.0 Release • PR #1~#18 |
| 迭代 2：校园版与页面流程 | 2026-06-15 ~ 2026-06-29 | 风险 1（API 不可用）、风险 3（进度不同步） | • 欢迎页 + 三阶段页面流程 • 校园地图边界约束与固定端点 • 校园 Demo 数据迁移 • 跨平台 CORS 配置 • 趋势面板与通勤完成流程 • 起终点双列表选择器 • 动态 Mock 路线生成（正弦扰动算法） | • 完整校园 Demo 流程 • 三阶段页面导航 • 校园数据种子脚本 • PR #20~#29 |
| 迭代 3：跨平台与 v1.1.0 | 2026-06-29 ~ 2026-06-30 | 风险 2（CI 不稳定）、风险 4（Android 兼容） | • Capacitor 8 Android 集成 • Windows PWA 支持 • Android Build CI + APK Verification • E2E 测试（移动端） • Android 签名构建与发布 • 版本号检查 CI • 生产环境 HTTPS 部署文档 • v1.1.0 发布 | • Android APK • PWA 安装包 • 6 条 CI 流水线 • 部署指南 • v1.1.0 Release • PR #24~#48 |
| 迭代 4：Bug 修复与优化 | 2026-07-01 ~ 持续 | 风险 1（API 不可用）、风险 2（CI 不稳定）、风险 4（Android 兼容） | • 后端 MockRouteProvider 曲线路径改进 • 离线热力图 fallback • Android API 错误处理 • APK 加载卡住修复 • 后端不可用时快速报错 • 真机测试 + PWA 验证 | • 优化后的 Mock 路线生成 • 完善的离线降级链路 • 修复的 Android APK • PR #49~#53 |

质量保证计划

| 活动 | 负责人 | 时间安排 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 全体成员 | 每次迭代开始前 | GitHub Issue 讨论 + 团队会议确认需求范围 |
| 设计评审 | 对应成员 + 1人交叉评审 | PR 提交时 | GitHub PR Review，至少 1 名非作者成员评审通过 |
| 代码评审 | 非作者成员 | 每个 PR 合并前 | GitHub PR Review + CI 自动化检查 |
| 单元测试 | 各成员负责自己模块 | 持续进行 | 后端 JUnit + Mockito（Maven verify）；前端 Vitest |
| 集成测试 | Member C 主导 | PR 合并时自动运行 | Full-stack E2E（Playwright）+ Frontend/Backend CI |
| E2E 测试 | Member C 主导 | PR 合并时自动运行 | Playwright E2E + Android 模拟器 E2E Smoke |
| 系统测试 | 全体成员 | 版本发布前 | 手动联调验收 + 真机测试 + PWA 验证 |
| 代码质量 | CI 自动化 | 每次 push | TypeScript 编译检查 + Java Maven verify + lint |

项目沟通计划

| 沟通方式 | 参与者 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Issues | 全体成员 | 持续 | 任务分配、Bug 报告、功能讨论 |
| GitHub PR Review | 全体成员 | 每个 PR | 代码评审、技术方案讨论 |
| 团队会议 | 全体成员 | 每周 1-2 次 | 迭代进度回顾、风险识别、下阶段计划 |
| GitHub Actions | 自动通知 | 每次 CI | 构建/测试结果自动反馈 |
| CHANGELOG.md | 全体成员 | 版本发布时 | 版本变更记录 |

培训计划

| 培训内容 | 受众 | 完成时间 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Git Flow 与 Conventional Commits | 全体成员 | 项目启动时（2026-06-10） | 团队协作约定文档 + 实操 |
| React 19 + TypeScript 基础 | Member A/B | 迭代 1 前 | 官方文档 + 项目脚手架 |
| Spring Boot 3.5 + PostGIS | Member A/C | 迭代 1 期间 | 后端 README + Swagger 文档 |
| Playwright E2E 测试 | Member A/B | 迭代 2 期间 | 现有测试用例参考 |
| Capacitor Android 打包 | Member B/C | 迭代 3 前 | Capacitor 官方文档 + 项目配置 |
| Docker 部署与运维 | Member A/C | 迭代 3 期间 | 生产环境部署指南文档 |

附录

附录 A：已合并 PR 清单（共 38 个）

| PR # | 标题 | 作者 | 合并日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | docs: 约定 A/B/C 团队边界与 API 契约 | HCXXWDG | 2026-06-10 |
| #3 | feat: 添加前端应用 — React 19 + Vite + TypeScript | xie-cheng-ai | 2026-06-10 |
| #4 | feat(backend): add PostGIS backend delivery | xlm-xlm | 2026-06-10 |
| #5 | [codex] add map surface foundation | HCXXWDG | 2026-06-10 |
| #8 | feat(frontend): MapSurface 集成 + 防抖 + AbortController | xie-cheng-ai | 2026-06-11 |
| #9 | ci: add required frontend and backend checks | HCXXWDG | 2026-06-12 |
| #11 | feat(map): dual-route overlay, comparison panel, and legend | HCXXWDG | 2026-06-12 |
| #12 | test(e2e): cover integrated map user flows | HCXXWDG | 2026-06-12 |
| #13 | feat(trends): add TrendPanel, complete-commute flow | xie-cheng-ai | 2026-06-14 |
| #16 | chore(release): bump version to 1.0.0 | xie-cheng-ai | 2026-06-14 |
| #18 | release: v1.0.0 | HCXXWDG | 2026-06-14 |
| #23 | feat(frontend): 实现欢迎页、固定校园路线与三阶段页面流程 | xie-cheng-ai | 2026-06-30 |
| #24 | feat: 增加 Capacitor 8 Android 与 Windows PWA 支持 | xie-cheng-ai | 2026-06-30 |
| #25 | [Member B] 迁移校园 Demo/PostGIS 数据并更新跨平台 CORS | xlm-xlm | 2026-06-30 |
| #26 | feat(map): 校园地图边界约束与固定端点标记 | HCXXWDG | 2026-06-30 |
| #28 | [Member C] 移动端 E2E 测试 + Android Build CI | HCXXWDG | 2026-06-30 |
| #29 | fix(map): pass campus origin/destination/viewportConstraint | xie-cheng-ai | 2026-06-30 |
| #30 | fix(android): release signing, production env, HTTPS config | xie-cheng-ai | 2026-06-30 |
| #32 | feat(android): enable minify, add release CI, campus-themed icons | xie-cheng-ai | 2026-06-30 |
| #39 | feat(ci): 版本号检查 + Android 模拟器 E2E 冒烟 + 发布检查清单 | HCXXWDG | 2026-06-30 |
| #40 | fix(android): resolve 11 Member-A scope Android engineering issues | xie-cheng-ai | 2026-06-30 |
| #41 | fix(ci): Action 版本升级 + 移除 Canary 频道和 lint 错误吞并 | HCXXWDG | 2026-06-30 |
| #42 | docs: 生产环境 HTTPS 部署指南与安全配置 | xlm-xlm | 2026-06-30 |
| #43 | fix(ci): fix Android Emulator E2E Smoke test failure | xie-cheng-ai | 2026-06-30 |
| #44 | feat(release): v1.1.0 release notes + CHANGELOG + PWA SW | HCXXWDG | 2026-06-30 |
| #48 | fix(api): 修复 Android Unexpected token < — 非 JSON 响应处理 | HCXXWDG | 2026-07-01 |
| #49 | fix(backend): improve MockRouteProvider with curved paths | xlm-xlm | 2026-07-01 |
| #51 | fix(heatmap): 离线热力图 fallback + WAYPOINTS 校园点位 | HCXXWDG | 2026-07-01 |

附录 B：当前打开的 PR

| PR # | 标题 | 作者 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| #52 | fix(apk): fix stuck on loading - remove unreachable default API URL + fetch timeout | HCXXWDG | 待评审/合并 |
| #53 | fix(api): throw immediately when no backend configured | HCXXWDG | 待评审/合并 |

附录 C：已关闭的 Issues

| Issue # | 标题 | 标签 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| #7 | [Integration] 注入 MapSurface 并接通热力图状态 | - | 已关闭 |
| #19 | [Security] Rotate AMap JS API credentials | - | 已关闭 |
| #20 | [Member A] 实现欢迎页、固定校园路线与三阶段页面流程 | enhancement | 已关闭 |
| #21 | [Member A] 增加 Capacitor 8 Android 与 Windows PWA 支持 | enhancement | 已关闭 |
| #22 | [Member B] 迁移校园 Demo/PostGIS 数据并更新跨平台 CORS | enhancement | 已关闭 |
| #33 | [Member A] 修复 Android Build CI Action 版本号 | bug | 已关闭 |
| #34 | [Member A] PWA Service Worker 与 Android WebView 兼容 | bug | 已关闭 |
| #35 | [Member A] Android 安全加固与功能完善 | enhancement | 已关闭 |
| #36 | [Member B] 生产环境 HTTPS 部署与高德 Key 轮换 | enhancement | 已关闭 |
| #37 | [Member C] PR #31 rebase + Android CI 完善 | enhancement | 已关闭 |
| #38 | [全体] 真机测试 + Windows PWA 验证 + v1.1.0 Release | enhancement | 已关闭 |

附录 D：GitHub Actions CI 流水线

| 流水线名称 | 触发条件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| Frontend CI | push/PR to develop/main | TypeScript 编译检查 + Vitest 单元测试 |
| Backend CI | push/PR to develop/main | Java 17 Maven verify + JUnit 测试 + 上传 jar 和测试报告 |
| E2E CI | push/PR to develop/main | Playwright 端到端测试（前端组件 + 页面流程） |
| Full-stack E2E | push/PR to develop/main | 前后端联调 Playwright 集成测试 |
| Android Build | push/PR to develop/main | Capacitor Android Release 签名构建 |
| Android APK Verification | push/PR to develop/main | APK 静态验证（文件大小、签名、版本号） |

附录 E：后端 API 端点

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/reports | 提交通勤情绪反馈（需 X-Device-Id） |
| GET | /api/v1/heatmap | 查询 bbox 内热力图格网 |
| POST | /api/v1/heatmap/refresh | 重新计算热力图并写入缓存 |
| POST | /api/v1/routes/compare | 对比候选路线（带 X-Device-Id 记录历史） |
| GET | /api/v1/routes/history | 查询设备最近路线对比历史 |
| POST | /api/v1/commutes/complete | 记录一次完成的通勤 |
| GET | /api/v1/commutes/trends | 查询七日通勤趋势和次日建议 |